**Муниципальный инновационный проект**

«Организация межсетевого взаимодействия

по подготовке детей старшего дошкольного возраста

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»

Отчет о результатах деятельности за 2018/2019 учебный год

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Первунинская Е.Н. | Заведующий МДОУ | - Организация деятельности;  - Координация;  - Контроль |
| 2 | Лебедева С.А. | Старший воспитатель | - Методическое сопровождение;  - Организация мероприятий |
| 3 | Пагина С.А. | Инструктор по физической культуре | - Организация деятельности;  - Проведение мероприятий в рамках МИП |

**Участники проекта:**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109»,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126»,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130»,

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183»,**

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 5»,

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 10»,

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 81»,

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 90»

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | **Цель проекта -** разработка системы физкультурно-оздоровительной работы, направленной на подготовку детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» через организацию межсетевого взаимодействия.  **Задачи проекта:**   1. Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих работников 2. Создание модели межсетевого взаимодействия ДОО и начальной школы по подготовке детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК «ГТО». 3. Использование современных образовательных технологий, ориентированных на индивидуальное развитие детей. 4. Обеспечение информационного сопровождения участников образовательных отношений и создание единого образовательного пространства при сотрудничестве семьи, детского сада и школы. 5. Разработка физкультурно-оздоровительных программ, направленных на повышение двигательной активности детей, формирование их интереса к занятиям физкультурой и спортом | * Установочный семинар «Реализация инновационного проекта на завершающем этапе: план сетевого взаимодействия, перспективы и анализ деятельности»   **Сентябрь 2018** | Внести дополнения и конкретизировать план деятельности участников проекта | Скорректированы планы работы на подгруппах |
| * Вручение знаков отличия ВФСК ГТО первой ступени * Психолого-педагогическое наблюдение * Анализ физического развития детей 6 - 8 лет   **Октябрь 2018** | В торжественной обстановке вручить первые знаки отличия ВФСК ГТО  Организовать наблюдение за детьми подготовительных групп  Проанализировать физическое развитие детей 6 – 8 лет в начале учебного года | Организовано праздничное мероприятие для первоклассников  Выявлены воспитанники, потенциальные значкисты  Составлен план индивидуальной работы по подготовке к сдаче норм ГТО |
| * Круглый стол (мини-конференция) по результатам сетевого взаимодействия в подготовке детей 6 - 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени   **Ноябрь 2018** | Подготовить предварительные результаты сетевого взаимодействия | Представлен опыт работы площадки на мини-коференции для педагогов города |
| * Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче нормативов ВФСК ГТО первой ступени * Спортивные соревнования для обучающихся в начальной школе и воспитанников подготовительных групп «Новогодняя зимняя Олимпиада»   **Декабрь 2018** | Выполнить пробные тестовые задания ВФСК ГТО  Организовать физкультурно-оздоровительное мероприятие во взаимодействии учреждений, участников проекта | Результаты мониторинга внесены в систему АСИОУ  Спортивные соревнования |
| * Родительское собрание (встречи с родителями, консультации) по подготовке детей к сдаче норм ГТО первой ступени * Регистрация на сайте ГТО * «Зимние семейные старты» Спортивные мероприятия   **Январь 2019** | Ознакомить родителей с нормативами, технологией подготовки к сдаче норм  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Организовать спортивное мероприятие на улице в зимний период | Родители проконсультированы по вопросам подготовки к фестивалю  Воспитанники зарегистрированы в личном кабинете, на сайте ГТО, получили ИН  Спортивные эстафеты с элементами тестовых заданий комплекса ГТО |
| * Игра-беседа о шахматах «Путешествие в шахматную страну» * Физкультурно-спортивное мероприятие с родителями «Быстрее, выше, сильнее»   **Февраль 2019** | Вызвать познавательный интерес к игре в шахматы  Создать условия для спортивного сплочения семей воспитанников | Дети познакомились с шахматными фигурами, доской, логическими задачами  Проведен физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню Защитников Отечества |
| * Фестиваль «Младше всех!» для детей 6 – 8 лет, посещающих дошкольные образовательные организации   **Март 2019** | Организовать сдачу нормативов ВФСК ГТО первой ступени | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * Межсетевое взаимодействие образовательных организаций, участников проекта, по подготовке к сдаче инновационного продукта.   **Май 2019** | Подготовка инновационного продукта | Сдача инновационного продукта |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Изменения в плане реализации корректировались согласно средовым условиям

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДЕТИ** | **РОДИТЕЛИ** | **ПЕДАГОГИ** |
| **2018-2019** | **2018-2019** | **2018-2019** |
| - Благоустроена спортивная площадка на территории ДОО;  - Проведены беседы по тематике комплекса ГТО;  - В рамках проекта организованы массовые соревнования с участием детей дошкольного возраста  -Мониторинг сдачи нормативов ГТО первой ступени;  - Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» «Младше всех» в рамках реализации муниципального проекта | - Сообщения на родительских собраниях по теме ВФСК ГТО первой ступени;  - Разработан опросник «Об отношении родителей обучающихся к организации деятельности в ДОО по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК «ГТО», обработаны, проанализированы результаты  - Родители привлекаются к участию в массовых совместных мероприятиях  - Собрание для родителей по подготовке детей к фестивалю ВФСК ГТО;  - Регистрация ребенка на сайте ГТО, присвоение УИН | - Педагогические советы, консультации по теме возрождения и введения ВФСК ГТО как одна из форм повышения профессиональной компетентности;  - Сетевое взаимодействие (дошкольные учреждения, средние школы, НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга») по организации подготовки и сдачи нормативов ГТО |
|  |

* 1. **Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта**

На итоговом этапе проблем с внедрением проекта не возникло.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**
   1. **Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**
2. Дети: успешная сдача нормативов ВФСК ГТО первой ступени, фиксация результатов тестирования с последующим награждением значками разной степени (бронзовый, серебряный, золотой)
3. Родители: объективная картина физической готовности и успешности ребенка

**3)** Педагоги: разработанный мониторинг физической подготовке детей 6 – 8 лет с элементами тестовых заданий ВФСК ГТО первой ступени

* 1. **Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Результат инновационной деятельности:

- общая физическая подготовленность детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени;

- заинтересованность родителей не только в отличной сдаче ребенком норматива ГТО, но и осознанного привлечения его к занятиям различными видами спорта;

- формирование здорового образа жизни под единым лозунгом ГТО, желания поддерживать и укреплять свое здоровье;

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отчизне, истории родной страны;

- развитие системы взаимодействия структурных подразделений в организации эффективной подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО детьми 6 – 8 лет.

* 1. **Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

Интеграция ВФСК ГТО в деятельность дошкольной образовательной организациисвязана с выделением в комплексе 1 - й ступени (6 - 8 лет), а именно: воспитанники подготовительных групп детского сада уже могут сдавать нормативы ВФСК ГТО.

В ходе бесед, интегрированной образовательной деятельности у воспитанников дошкольной образовательной организации осуществляется не только физическое развитие, требования к которому закреплены в ФГОС ДО, но и формируются общие представления о ВФСК ГТО.

В связи с этим, в содержательный раздел основной образовательной программы ДОУ решено внести дополнение по приобретению опыта в видах двигательной деятельности детей направленных, в том числе на подготовку к сдаче нормативов Комплекса ГТО первой ступени и формированием начальных представлений о ВФСК ГТО в контексте почетного гражданского достижения.

* 1. **Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ребенка** | **нормативы** | | | | | | | **Общий результат** |
| **метание** | **бег 30 м** | **наклон вперед** | **отжимание** | **пресс**  **за 1 мин** | **прыжок**  **в длину** | **смешанное передвижение**  **1 км** |
| 001 | **-** | **Серебро** | **Золото** | **Серебро** | **Серебро** | **Серебро** | **Золото** | **Серебро** |
| 002 | **Золото** | **Серебро** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Серебро** | **Серебро** |
| 003 | **-** | **Серебро** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Серебро** |
| 004 | **Золото** | **Серебро** | **Золото** | **Золото** | **Серебро** | **Серебро** | **Серебро** | **Серебро** |
| 005 | **-** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Серебро** | **Серебро** | **Серебро** |
| 006 | **Бронза** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Серебро** |
| 007 | **Бронза** | **Серебро** | **Золото** | **Золото** | **Серебро** | **Серебро** | **Серебро** | **Серебро** |
| 008 | **-** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Серебро** | **Серебро** | **Серебро** | **Серебро** |
| 009 | **-** | **Серебро** | **Золото** | **Золото** | **Золото** | **Серебро** | **Золото** | **Серебро** |

* 1. **Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

Материалы муниципального инновационного проекта, в том числе участие в мероприятиях разного уровня, опубликованы на сайте дошкольного образовательного учреждения, на странице «Инновационная деятельность»:

<http://mdou183.edu.yar.ru/inklyuzivnoe_obrazovanie/mip__quot_organizatsiya_mezhsetevogo_102.html>