**Промежуточный отчет по реализации муниципального инновационного проекта**

«Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

**Руководитель проекта**: начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля – Плескевич М.В.

**Координатор проекта:** старший методист МОУ «ГЦРО» – Фролова Ю.В.

**Цель проекта** – разработка системы физкультурно-оздоровительной работы, направленной на подготовку детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» через организацию межсетевого взаимодействия.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать по какой причине)** |
| **1** | Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих работников | **Семинар-практикум** для педагогов с демонстрацией документального фильма по истории ВФСК «ГТО», Отв-ный: МДОУ 109**Мастер-класс** школьных учителей по физической культуре для инструкторов по физической культуре ДОО: «ВФСК «ГТО» - из детского сада в школу», Отв-ный: МОУ СШ 90**Мастер-класс для педагогов ДОО** «Обеспечение качества физического воспитания в соответствии ФГОС ДО посредством подготовки дошкольников к сдаче норм ВФСК «ГТО» в рамках городской конференции«Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования как условие повышения качества образования», Отв-ный: МДОУ 109, 126, 183**Открытый урок** по физической культуре «Развитие гибкости и прыжковой подготовки (прыгучести) у детей младшего школьного возраста при сдаче норм ВФСК «ГТО», Отв-ный: МОУ СШ 10 | Повышение профессионального уровня и спортивной грамотности педагогов ДОООвладение приемами подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТОПовышение профессионального уровня и спортивной грамотности учителей средних школ по физической культуре и инструкторов ДООпо физической культуре города ЯрославляОвладение приемами подготовки к сдаче норматива на гибкость и дальность прыжка | Подробное знакомство педагогов с историей зарождения и возрождения ВФСК ГТОРазвитие преемственности ДО и НО в области «Физическое развитие»Повышение уровня заинтересованности педагогов города к внедрению ВФСК ГТО первой ступени в своих образовательных организацияхРазвитие преемственности ДО и НО в области «Физическое развитие» |  |
| **2** | Разработка мониторинга, обеспечивающего внедрение ВФСК «ГТО» | **Консультации** с представителями регионального центра тестирования «НП «СК Буревестник-Верхняя Волга», Отв-ный: МДОУ 183 | Создание базы данных в системе АСИОУ с внесением тестовых показателей детей 6 – 8 лет – мониторинг готовности | Регистрация детей 6 – 8 лет на сайте ВФСК ГТО: www.gto.ru |  |
| **3** | Создание модели межсетевого взаимодействия ДОО и начальной школы по подготовке детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК «ГТО» | **Работа творческих групп** образовательных организаций, участников МИП**Спортивные соревнования** для обучающихся начальной школы и воспитанников ДОО «Веселые старты», Отв-ный: МОУ СШ 5**Спортивное мероприятие** с участием воспитанников ДОО и младших школьников «Будь – здоров!», Отв-ный: МДОУ 126**Внутрисетевые собрания** участников проекта по организации деятельности, проведению мониторинга, взаимодействию с семьями воспитанников, претендующих на прохождение тестирования пот нормам ГТО первой ступени**Семейно-досуговый спортивный праздник** «Ярославская дошкольная футбольная лига», Отв-ный: ЦПЮФ «Шинник», ЯООО «Федерация футбола»**Участие в городской презентационной площадке** «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля», Отв-ный: МДОУ 183**Презентация МИП на городской конференции**«Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования как условие повышения качества образования», Отв-ный: МДОУ 130 | Разработка конспектов спортивных мероприятийФормирование командного духа детей 6 – 8 лет;Развитие физических качеств;Приобщение детей к ЗОЖ;Подготовка к сдаче нормативов ГТО первой ступениПовышение профессионального уровня и спортивной грамотности педагогов – участников МИППриобщение детей и родителей к спортивно-массовым мероприятиям;Совершенствование футбольной техникиПредставление МИП в образовательной среде;Презентация практических материалов деятельности проекта;Трансляция передового опыта в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий;Привлечение общественности к вопросам спорта и развития физической культуры у детей  | Разработка конспектов спортивных мероприятийРазвитие физического потенциала детей 6 – 8 лет;Создание атмосферы соревновательности, спортивного соперничества;Проведение мероприятия с веселым настроемПовышение профессионального уровня и спортивной грамотности педагогов – участников МИППриобщение детей и родителей к спортивно-массовым мероприятиям;Совершенствование футбольной техникиТема муниципального инновационного проекта вызывает споры среди педагогов, а значит затрагивает актуальные вопросы развития образования в области «Физическая культура» |  |
| **4** | Разработка физкультурно-оздоровительных программ, направленных на повышение двигательной активности детей, формирование их интереса к занятиям физкультурой и спортом | **Работа творческих групп организаций** по составлению конспектов НОД с детьми в области «Физическое развитие» с учетом требований ВФСК «ГТО» | Разработка физкультурно-оздоровительных программ | Формирование накопленных материалов в единые методические рекомендации |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив:

План реализации проекта корректируется соответственно средовых, методических, профессионально-компетентных условий организаций - участников проекта.

Отчет составила:

Лебедева Светлана Анатольевна,

старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 183»