

**План работы муниципальной инновационной площадки**

**«Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей**

**старшего дошкольного возраста**

**к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»**

**2017-2018 учебный год**

**сентябрь 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание**  **деятельности** | **Технологические**  **задания**  **участникам**  **проекта** | **Форма работы** | **Планируемый результат** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
|  |  | Организационное собрание участников муниципальной площадки | Получены технологические задания на подготовку спортивно-массовых мероприятий на сентябрь 2017- май 2018 (2-ой год реализации проекта) | 26.09.2017  Время – 9.30 | Отв-ый: МДОУ № 183  Уч-ки - МДОУ 11, 126, 130, 183, 235; Средние школы № 5, 10, 81, 90 |

**октябрь 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание**  **деятельности** | **Технологические**  **задания**  **участникам**  **проекта** | **Форма работы** | **Планируемый результат** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Работа в творческих группах по организации и проведению совместных мероприятий | Разработать сценарии, конспекты, планы совместных спортивных праздников, мероприятий | Для удобства реализации задач муниципального проекта, участники сетевого взаимодействия в рамках МИП поделены на минигруппы по территориальному принципу:   1. МДОУ № 183, 235, СШ № 5, 10 2. МДОУ № 109, 11   СШ № 90   1. МДОУ № 126, 130,   СШ № 81 | Подготовлены планы, конспекты, сценарии совместных мероприятий, направленных на подготовку детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК «ГТО» | 05.10.2017 | Отв-ый: МДОУ № 109, 130, 183  Уч-ки - МДОУ 11, 126, 235  Средние школы № 5, 10, 81, 90 |

**ноябрь 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание**  **деятельности** | **Технологические**  **задания**  **участникам**  **проекта** | **Форма работы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Реализация сетевого взаимодействия в мини-группах (территориальное объединение образовательных организаций) в рамках проекта | Подготовка мероприятий согласно годового плана совместной работы | Спортивные соревнования для обучающихся в начальной школе и воспитанников подготовительных групп «Веселые старты» | 23.11.2017 | Отв-ный: СШ 10  Уч-ки: МДОУ 183, 235, СШ 5 |
| Учебная презентация для педагогов образовательных учреждений «История ГТО» | 16.11.2017 | Отв-ный: МДОУ № 109,  Уч-ки: МДОУ 11,  СШ № 90 |
| Спортивное мероприятие «Будь – здоров!» | 21.11.2017 | Отв-ный: МДОУ № 126,  Уч-ки: МДОУ 130,  СШ № 81 |

**декабрь 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание**  **деятельности** | **Технологические**  **задания**  **участникам**  **проекта** | **Форма работы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Реализация сетевого взаимодействия в минигруппах (территориальное объединение образовательных организаций) в рамках проекта | Подготовка мероприятий согласно годового плана совместной работы | открытый урок по физической культуре «Развитие гибкости и прыжковой подготовки (прыгучести) у детей младшего школьного возраста при сдаче норм ВФСК «ГТО» | 07.12.2017 | Отв-ный: СШ 10  Уч-ки: МДОУ 183,  МДОУ 235,  СШ 5 |
| Мастер-класс учителей физкультуры для инструкторов по физической подготовке ДОО: «ВФСК «ГТО» - из детского сада в школу». | 14.12.2017 | Отв-ный: СШ № 90  Уч-ки: МДОУ 11,  МДОУ № 109 |
| Мероприятия с педагогами: педагогический совет, семинар практикум, педагогическая гостиная. | В течение месяца | Уч-ки: МДОУ 130,  МДОУ № 126,  СШ № 81 |

**январь 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание**  **деятельности** | **Технологические**  **задания**  **участникам**  **проекта** | **Форма работы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Реализация сетевого взаимодействия в минигруппах (территориальное объединение образовательных организаций) в рамках проекта | 1.Подготовка и проведение мероприятий по плану в минигруппах  2.Подготовка детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к выполнению тестовых заданий в рамках сдачи норм ВФСК ГТО первой ступени  3.Межсетевое сотрудничество: дошкольные организации - средние школы - НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга» в рамках готовности детей 6 – 8 лет к участию в фестивале ВФСК ГТО | Экскурсия в школьный музей боевой славы.  Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени, взаимодействие с родителями | 18.01.2018 | Отв-ный: СШ 10  Уч-ки: МДОУ 183,  МДОУ 235, СШ 10 |
| Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени, взаимодействие с родителями | В течение месяца | Отв-ный: СШ № 90, МДОУ 11,  МДОУ № 109 |
| «ВСЕ на лыжню!!!!» «Зимние старты»  Совместно с родителями.  Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени, взаимодействие с родителями | 25.01.2018 | Отв-ный: МДОУ 130,  МДОУ № 126,  СШ № 81 |

**февраль 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание**  **деятельности** | **Технологические**  **задания**  **участникам**  **проекта** | **Форма работы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Реализация сетевого взаимодействия в минигруппах (территориальное объединение образовательных организаций) в рамках проекта | 1.Подготовка и проведение мероприятий по плану в минигруппах  2.Подготовка детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к выполнению тестовых заданий в рамках сдачи норм ВФСК ГТО первой ступени  3.Межсетевое сотрудничество: дошкольные организации - средние школы - НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга» в рамках готовности детей 6 – 8 лет к участию в фестивале ВФСК ГТО | «Не страшны нам снег и стужа, мы со спортом всегда дружим!» - первенство семейных команд | 15.02.2018 | Отв-ный: МДОУ 235 |
| «Веселые старты» - праздник, посвященный Дню защитников Отечества | 20.02.2018 | Отв-ный: МДОУ № 109 |
| «Будем в армии служить!» - выступление учащихся начальной школы по строевой подготовке | 21.02.2018 | Отв-ный: СШ № 81 |
| Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени | Подготовка детей 6 – 8 лет к сдаче норм ГТО первой ступени с занесением данных в дневники достижений | Фиксация результатов мониторинга в базе данных АСИОУ | До 10.02.2018 | Отв-ный: МДОУ 109, 126, 130, 183, 235, МОУ СШ 5, 10, 81, 90 |

**март 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Инновационная деятельность** | | | |
| № п/п | Мероприятие | Дата,  место проведения | Ответственный |
| **Муниципальные инновационные площадки** | | | |
|  | Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90)   1. Подготовка детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК «ГТО» первой ступени   Категория участников: все ОУ – участники проекта   1. Разработка и утверждение сценария для проведения фестиваля ГТО   Категория участников: творческие группы ОУ – участников проекта   1. Круглый стол участниковМИП по подготовке к спортивному фестивалю 2. Семинар - практикум учителя физкультуры МОУ «Средняя школа № 90» «Физкультура для малышей» 3. Совместное спортивное мероприятие «Мы готовы к ГТО!» | В течение месяца  До 23.03  27.03  МДОУ № 183  15.03  МОУ № 90  20.03  МДОУ № 126 | Фролова Ю.В.  Руководители МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90  Руководители МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90  Первунинская Е.Н.  Куприянова Н.Н.  Луканина С.В. |

**апрель 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Инновационная деятельность** | | | |
| № п/п | Мероприятие | Дата,  место проведения | Ответственный |
| **Муниципальные инновационные площадки** | | | |
|  | Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90)  Спортивный фестиваль в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне!») для детей 6 – 8 лет: сдача тестовых нормативов первой ступени ВФСК ГТО. | 14.04 | Фролова Ю.В.  НП «СК «Буревестник – Верхняя Волга»; Усанина Н.С.,  Луканина С.В., Казанцева А.Н.,  Первунинская Е.Н., Сергеева Е.В.,  Петрова И.В., Теплов С.В.,  Лежникова И.В., Куприянова Н.Н. |

**май 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Инновационная деятельность** | | | |
| № п/п | Мероприятие | Дата,  место проведения | Ответственный |
| **Муниципальные инновационные площадки** | | | |
|  | Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90)   1. Праздник Победы. «Мы помним…». Встреча с ветеранами ВОВ (значение спорта в годы войны) 2. Круглый стол участников МИП «Подводим итоги года. Разработка, утверждение плана работы площадки на следующий год» 3. Мини-чемпионат по общей физической подготовке детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с элементами тестовых заданий по «ГТО» 4. Итоговый праздник спорта и здоровья «ГТО шагает по стране!» или «Максимум спорта, максимум смеха! Так мы быстрее добьемся успеха». | 07.05  15.05  25.05  30.05 | Фролова Ю.В.  МОУ СШ 81 Лежникова И.В.  МДОУ 183 Первунинская Е.Н.  МДОУ 235 Сергеева Е.В.  МДОУ 109 Усанина Н.С. |