Календарный план деятельности МДОУ «Детский сад № 183»

по реализации проекта:

**«Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС»**

на 2016 - 2017 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Мероприятия** | **Участники** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. | Сентябрь | Установочный семинар для образовательных организаций – участников проекта | Заведующий, старший воспитатель | ГЦРО | Изучены основные теоретические положения по проекту |

**1 этап – Диагностико-аналитический**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Октябрь | Опросник среди педагогов: «Ваше отношение к инновационной технологии проблемного диалога» | Педагоги ДОО | Старший воспитатель | Аналитические данные |
| 3. | Октябрь | Отслеживание сформированности у детей предпосылок УУД в МДОУ | Воспитатели, педагог-психолог | Старший воспитатель | Аналитические данные |

**2 этап – Планово-прогностический**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Октябрь | Формирование состава творческой группы МДОУ по разработке проблемных ситуаций и апробации технологии проблемного диалога, составление плана деятельности. | Педагоги ДОО | Старший воспитатель | Приказ о создании творческой группы, план деятельности |
| 5. | Октябрь-май | Размещение материалов о деятельности МИП на сайте ДОО | Члены творческой группы | Старший воспитатель, члены творческой группы | Материалы размещены на сайте организации |

**3 этап – Организационно-методический**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Октябрь | Оформление пакета документов по функционированию творческой группы | Заведующий, старший воспитатель | Заведующий, старший воспитатель | Пакет документов по деятельности творческой группы |
| 7. | Октябрь-ноябрь | Прохождение педагогами творческой группы КПК по теме проекта | Члены творческой группы | Старший воспитатель, члены творческой группы | Профес-ная компетентность в вопросах технологии проблемного диалога |
| 8. | Ноябрь-декабрь | Разработка проблемных ситуаций по младшему, среднему, старшему возрасту | Члены творческой группы | Старший воспитатель, члены творческой группы | Создана картотека проблемных ситуаций по всем возрастам |
| 9. | Январь | Выставка в МДОУ методической литературы, картотеки по проблемному диалогу | Педагоги ДОО | Члены творческой группы | Повышение профес-ной компетентности педагог ДОО |
| 10. | Февраль-март | Открытые показы проблемных ситуаций членами творческой группы | Педагоги ДОО | Члены творческой группы | Апробирована в деятельности с детьми технология проблемного диалога |
| 11. | Февраль-март | Использование педагогами ДОО в деятельности с детьми картотеки проблемных ситуаций | Педагоги ДОО | Члены творческой группы | Апробирована в деятельности с детьми технология проблемного диалога |
| 12. | Март | Тематический педсовет: «Современные инновационные технологии: за и против» | Педагоги ДОО | Старший воспитатель | Повышение профес-ной компетентности педагог ДОО |
| 13. | Ноябрь-май | Консультирование педагогов по вопросам моделирования проблемных ситуаций | Педагоги ДОО | Члены творческой группы | Повышение профес-ной компетентности педагог ДОО |
| 14. | Апрель | Создание банка видеоматериалов с использованием проблемных ситуаций | Члены творческой группы | Старший воспитатель, члены творческой группы | Создана видеотека по проблемным ситуациям в ДОО |
| 15. | Октябрь-май | Взаимодействие с другими ДОО, участниками проекта, ГЦРО (круглые столы, обсуждения, анализ наработанных материалов) | Заведующий, старший воспитатель, члены творческой группы | ГЦРО | Повышение профес-ной компетентности педагог ДОО, изучены теоретические основы технологии проблемного диалога |

**4 этап – Диагностико-аналитический**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Апрель | Мониторинг сформированности у детей предпосылок УУД, анализ и обобщение результатов | Педагоги ДОО | Старший воспитатель | Аналитические данные |
| 17. | Декабрь | Промежуточный отчет о результатах деятельности в рамках проекта «Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС ДО» | Члены творческой группы | Старший воспитатель, члены творческой группы | Промежуточный отчет |
| 18. | Апрель | Анкетирование педагогов «Эффективность влияния технологии проблемного диалога на развитие детей дошкольного возраста» | Педагоги ДОО | Старший воспитатель, члены творческой группы | Аналитические данные |
| 19. | Май | Анализ деятельности в рамках проекта | Члены творческой группы | Члены творческой группы | Годовой отчет о работе МИП «Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС ДО» |
| 20. | Май | Презентация деятельности творческой группы на итоговом педсовете | Педагоги ДОО | Старший воспитатель, члены творческой группы | Отчет о деятельности творческой группы, выполнение годового плана |