**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей 6 – 8 лет

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

**за I полугодие 2018 / 2019 учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 183»

Руководитель проекта:

начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля – Плескевич М.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Разработка физкультурно-оздоровительных программ, направленных на повышение двигательной активности детей; создание модели межсетевого взаимодействия | **Установочный семинар** «Реализация инновационного проекта на завершающем этапе: план сетевого взаимодействия, перспективы и анализ деятельности» | Разработка основных направлений деятельности на итоговый период реализации проекта, учет и анализ проведенных мероприятий | Утвержден план работы проекта (каждой подгруппы) в аналитический период (3 – ий год реализации) |  |
| 2 | Разработка мониторинга, обеспечивающего внедрение ВФСК «ГТО» | Психолого-педагогическое **наблюдение**;  **Анализ** физического развития детей 6 - 8 лет;  **Мониторинг готовности** детей 6 – 8 лет к сдаче нормативов ВФСК ГТО первой ступени | Понаблюдать и проанализировать физическую готовность детей 6 – 8 лет к сдаче норм ГТО первой ступени; провести мониторинг готовности | Проведено собрание для родителей, чьи дети потенциально готовы к сдаче норм ГТО первой ступени |  |
| 3 | Формирование у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом, осознанного отношения к сохранению и укреплению здоровья; использование современных образовательных технологий, направленных на индивидуальное развитие детей | **Вручение знаков отличия** ВФСК ГТО первой ступени  **Спортивные соревнования** для обучающихся в начальной школе и воспитанников подготовительных групп **«Новогодняя зимняя Олимпиада»**  **«Новогодние олимпийские игры» - спортивное соревнование** для обучающихся в начальной школе и воспитанников подготовительных групп ДОУ | Пригласить бывших выпускников ДОУ и их родителей на торжественное вручение знаков отличия  Организовать соревновательную деятельность между воспитанниками детских садов и обучающихся в начальной школе первоклассниками  Организовать соревновательную деятельность между воспитанниками детских садов и обучающихся в начальной школе первоклассниками | Состоялось торжественное мероприятие, на котором вручили знаки отличия и провели передачу флага ГТО будущим «значкистам»  При проведении новогодней зимней олимпиады выявлены лучшие юные спортсмены  При проведении новогодней зимней олимпиады выявлены лучшие юные спортсмены |  |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 4 | Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих работников | **Круглый стол – конференция** «Эффективность взаимодействия дошкольных учреждений, начальной школы  и Регионального центра тестирования ВФСК ГТО по Ярославской области НП «СК «Буревестник – Верхняя Волга»  в подготовке детей 6 – 8 лет  к сдаче нормативов  ВФСК «ГТО» первой ступени» | Подвести предварительные итоги реализации проекта; представить инновационные продукты по каждому разделу | Представлены отчетные материалы для разработки методических материалов по подготовке детей 6 – 8 лет к сдаче норм ГТО первой ступени;  На конференции присутствовали инструктора физкультуры Дзержинского района, входящие в состав МО |  |
| 5 | Улучшение материально-бытовых условий, пополнение и контроль развивающей предметно-пространственной среды | **Конкурс** среди групп ДОУ «Лучший центр по физическому развитию» | Проведение конкурса среди групп ДОУ, Анализ РППС | Выявлены лучшие физкультурные уголки на группах; пополнена среда в разделе подготовки детей к сдаче норм ГТО первой ступени |  |

План реализации проекта корректировался с учетом средовых, методических, профессионально-компетентных условий образовательных организаций - участников проекта.

Отчет составил(а):

Ст. воспитатель МДОУ «Детский сад № 183»

Лебедева Светлана Анатольевна