Промежуточный отчет

муниципального ресурсного центра

«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»

за I полугодие 2022/2023 учебного года МДОУ «Детский сад № 183»

Координатор проекта - Кошлева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выпол нено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составить план работы МРЦ на учебный год. | 12 сентября 2022г. Круглый стол. Координация и планирование деятельности координационного совета и рабочих групп в ДОУ | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ. | Утвержден план работы на 2022-2023 учебный год. Присутствовали все члены МРЦ. | - |
| 2 | Разработать материал по трансляции опыт работы. | 26 октября 2022г. Совещание участников МРЦ по подготовке материалов к Городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» по теме «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений». | Подготовлен материал к участию в презентационной площадке. | Подготовлен рекламный видеоролик и онлайн мастер-класс «Игры для интеллектуального развития детей». Присутствовали участники МРЦ | - |
| 3 | Трансляция опыта работы. Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга. | 2 ноября 2022г. Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» (видеоролик «Развитие межполушарного взаимодействия»). | Подготовлен материал к участию в презентационной площадке. | Транслирован рекламный видеоролик «Игры для интеллектуального развития детей». | - |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве. | 14 ноября 2022г. Совещание участников МРЦ по подготовке к городскому мастер-классу «Кинезиология – как здоровьесберегающая технология в образовательном пространстве ДОУ». | Разработать материал к проведению мастер-класса. | Разработан сценарий мастер-класса. | - |
| 5 | Разработать пакет методических материалов по организации деятельности МРЦ. | 28 ноября 2022г. Подготовка к проведению цикла муниципальных семинаров практикумов по теме: «Азбука эйдетики»: «Развиваем мозг посредством технологии Эйдетики». | Разработать сценарий семинара-практикума | Разработан сценарий семинара-практикума «Развиваем мозг посредством технологии Эйдетики» | - |
| 6 | Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей. | 13 декабря 2022г. Мастер-класс «Кинезиология – как здоровьесберагающая технология в образовательном пространстве ДОУ» на площадке ZOOM . | Проведение мастер-класса «Кинезиология – как здоровьесберагающая технология в образовательном пространстве ДОУ». | Проведен мастер-класс. Присутствовало 26 чел. из 10 детских садов и 1 школы г.Ярославля. | - |
| 7 | Подвести промежуточные итоги работы МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей» за первое полугодие 2022-2023 учебный год | Декабрь 2022г. Анализ результатов работы МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей» за первое полугодие 2022- 2023 учебный год | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2022-2023 учебного года. | Промежуточный отчет по результатам работы за 1-ое полугодие 2022-2023 учебного года. | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

1-11 ноября 2022 года на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля», тема «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений» был представлен опыт работы сетевого взаимодействия образовательных учреждений по развитию у детей межполушарных связей в форме рекламного видеоролика и онлайн мастер-класса «Игры для интеллектуального развития детей».

Отчет составил(а): ФИО, должность: Галактионова Е. А. , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 183» 19.12.2022 г.