**Промежуточный отчет**

муниципального ресурсного центра

«**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 183»**

Координатор проекта - Кошлева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено |
| 1 | Составить план работы МРЦ на учебный год | **Сентябрь 2023 г.**Круглый стол. Координация и планирование деятельности координационного совета и рабочих групп в ДОУ  | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ. | Утвержден план работы на 2023-2024 учебный год. Присутствовали все члены МРЦ. |  |
| 2 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве. | **Октябрь 2023**г.Совещание участников МРЦ по подготовке материалов к проведению муниципального мастер-класса «Давайте поиграем: применение кинезиологических игр и упражнений в работе педагога ДОО». | Разработать материал к проведению мастер-класса. | Разработан сценарий мастер-класса.Присутствовали все участники МРЦ |  |
| 3 | Трансляцияопытаработы. Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга | **Октябрь 2023 г.**Совещание участников МРЦ по подготовке материалов к размещению в сообществе педагогов в сети ВК «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста»  | Подготовлен материал к размещению в сообществе педагогов в сети ВК. | Функционирование сообщества педагогов в сети ВК «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста»  |  |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве. | **Ноябрь 2023**г.Проведение муниципального мастер-класса «Давайте поиграем: применение кинезиологических игр и упражнений в работе педагога ДОО». | Подготовлен материал к проведению муниципального мастер-класса. | Проведен муниципальный мастер-класс. |  |
| 5 | Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей. | **Ноябрь 2023 г.**Организационное совещание «Подготовка к муниципальному фестивалю «Лучше всех». | Разработать Положение о фестивале. | Разработано Положение о фестивале. Присутствовали все участники МРЦ |  |
| 6 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве  | **Декабрь 2023 г.**Подготовка к проведению муниципального мастер -класса из цикла «Азбука эйдетики», подготовка к организации муниципального конкурса для педагогов на лучшую игру по эйдетике «Моя авторская игра»  | Разработать материал к проведению мастер-класса. | Разработан сценарий мастер-класса.Присутствовали все участники МРЦ |  |
| 7 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно- образовательном пространстве | **Декабрь 2023 г.**Подготовка к муниципальному конкурсу для педагогов на лучший сценарий образовательной деятельности с использованием технологии ментальных карт  | Разработать Положение о конкурсе. | Разработано Положение о конкурсе.Присутствовали все участники МРЦ |  |
| 8 | Подвести промежуточные итоги работы МРЦ **«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»** за первое полугодие 2023-2024 учебный год | **Декабрь 2023 год**Анализ результатов работы МРЦ **«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»** за первое полугодие 2023-2024 учебный год | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2023-2024 учебного года | Промежуточный отчет по результатам работы за 1-ое полугодие 2023-2024 учебного года |  |

*Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:*

 Изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Галактионова Е. А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 183» 18.12.2023 г.