**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении"**

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №183»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта Клочкова Людмила Викторовна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Утверждение плана работы МИП на 2020-2021 уч.год  Наполнение раздела «Консультационный пункт» на сайтах ДОУ-участников проекта | * Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы. * Формирование папки методических материалов по итогам работы за 19-20гг. * Обновление педагогами - участниками рабочих групп – содержания раздела «Консультационный пункт» на сайтах ДОУ. | - Утвержден план работы МИП на 2020-2021 уч.г.  - Сформирована папка методических материалов по итогам 19-20 гг.  - Обновлено содержание раздела «Консультационный пункт» на сайтах ДОУ-участников проекта. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 2 | - Разработка содержания (плана) Программ ранней помощи (для детей целевых групп):  1. Программа Службы ранней помощи для детей младенческого и раннего возраста  2. Программа Службы ранней помощи для детей с нарушениями речи и/или риском их возникновения  3. Программа Службы ранней помощи для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  4. Программа Службы ранней помощи для детей с нарушениями интеллекта  5. Программа Службы ранней помощи для детей с задержкой психического развития  6. Программа Службы ранней помощи для детей с нарушениями слуха  7. Программа Службы ранней помощи для детей с нарушениями зрения  - Создание Положения о Службе ранней помощи в ДОУ | * Заседание рабочей группы, обсуждение плана работы по разработке содержания программ ранней помощи для детей целевых групп * Внесение изменения в план работы по созданию положения о Службе ранней помощи в ДОУ | - Разработано содержание (план) программ Службы ранней помощи  - Разработано Положение о Службе ранней помощи в ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 3 | 1. Создание целевого раздела программ ранней помощи.  2. Создание нормативно-правовой базы Службы ранней помощи в ДОУ | Заседание рабочей группы по разработке содержания целевого раздела программ Службы ранней помощи (по целевым группам) и созданию нормативно-правовой базы Службы ранней помощи в ДОУ | - Разработано содержание целевого раздела программ Службы ранней помощи (по целевым группам)  - Создана нормативно-правовая база Службы ранней помощи в ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 4 | 1. Создание содержательного раздела программ ранней помощи  2. Разработка документов, регламентирующих деятельность специалистов Службы ранней помощи в ДОУ | Заседание рабочей группы по разработке содержательного раздела программ Службы ранней помощи и документов, регламентирующих деятельность специалистов Службы ранней помощи в ДОУ | - Разработан содержательный раздел программ Службы ранней помощи (по целевым группам)  - Разработаны документы, регламентирующие деятельность специалистов Службы ранней помощи в ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Внесено в план работы дополнительное направление: разработка модели Службы ранней помощи в ДОУ. Обоснование: Приказ департамента образования мэрии города Ярославля «Об организации работы Службы ранней помощи в МДОУ «Детский сад №183» от 31.08..2020г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): старший воспитатель Галактионова Е.А.