**Промежуточный отчет по реализации проекта**

 «Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности

во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля»

(название проекта)

**за I полугодие 2020 / 2021 учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 183»

Руководитель проектной группы: заведующий МДОУ «Детский сад № 183» Первунинская Е.Н.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Привлечение педагогов к организации и участию в спортивно – досуговых, массовых мероприятиях дошкольного учреждения и города | **Проектно-аналитический семинар** «Современные подходы и практики в области физического воспитания дошкольников» (организаторы ЯГПУ им К.Д. Ушинского;ГАУ ИРО)**Семинар-практикум** «Создание электронных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта на образовательных платформах»**Конкурс среди групп ДОУ** «Лучший центр по физическому развитию»  | Профессиональная компетентность педагогов в вопросах физического воспитания дошкольников Методические рекомендации из опыта работы по взаимодействию с родителями воспитанниковОбучение педагогов созданию информационно-образовательных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спортаПроведение конкурса среди групп ДОУ, анализ РППС  | Представлены рекомендации для педагогов по организации физического воспитания дошкольников.Представлены рекомендации для педагогов по созданию информационно-образовательных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спортаВыявлены лучшие физкультурные центры на группах; отмечена пополняемость среды в разделе «Развитие семейного спорта» |  |
| 2 | Приобщение родителей к физическому воспитанию детей через развитие семейного спорта | **Конкурс видеороликов** «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»**Музыкально-спортивное развлечение,** посвященное празднованию Дня матери «Супер детки»  | Привлечь внимание родителей к организации совместной спортивно-досуговой деятельности через видеоролики семейного досугаПопуляризация международного дня Матери, объединение спортивных и творческих усилий детей в достижении отличных результатов совместной деятельности | Разработано положение конкурса видеороликов «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»Состоялся конкурс видеороликов по номинациям:* Тропинкой здоровья
* Папа (мама) может
* Наш активный выходной
* В детях наше будущее

Организовано музыкально-спортивное развлечение с участием воспитанников.Выставлен фотоотчет на сайтах ДОУ |  |
| 3 | Разработка методического сопровождения, обеспечивающего организацию спортивно - досуговой деятельности для развития и популяризации семейного спорта | **Нормативно-правовая база муниципального инновационного проекта**  | На заседании координационного совета добавлены изменения и дополнения в соглашении о сотрудничестве и совместной деятельности между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» | Заключена единая форма соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» |  |

Изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а):

Старший воспитатель Галактионова Е. А.