Промежуточный отчет муниципального ресурсного центра

«Сопровождение интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста в условиях развития детско-взрослого сообщества любителей интеллектуальных игр и его взаимодействия с социальными партнерами»

за I полугодие 2023/2024 учебного года

МДОУ «Детский сад № 183»

Руководитель проекта Кошлева Н.В.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для развития социального партнерства с целью повышения качества образования в ДОО. | Сентябрь 2023 Организационная встреча членов МРЦ разработка модели внешнего сотрудничества с социальными партнерами по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр; разработка положений о работе с одаренными обучающимися; разработка и подписание договоров о сотрудничестве с соц. партнерами (август-сентябрь); составление перспективного плана деятельности Клубов с учетом социального партнерства; - психолого-педагогическое сопровождение детей ст.д.в.: разработка и апробация цифровой системы мониторинга по интеллектуальному развитию детей старшего дошкольного возраста. | Разработана модель социального партнерства по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр, планирование деятельности клуба с учетом социального партнерства, цифровая система мониторинга по развитию интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста, положение о работе с одаренными обучающимися. | Разработана модель социального партнерства по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр, планирование деятельности клуба с учетом социального партнерства, цифровая система мониторинга по развитию интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста, положение о работе с одаренными обучающимися. |  |
| 2 | Создать единое коммуникативное и методическое пространство, обеспечивающее развитие неформального общения и взаимодействие творческих педагогов ДОУ, использующих игровые технологии Го, ЖИПТО, шашки, шахматы в своей практической деятельности с детьми | Сентябрь 2023 Установочный семинар для членов городского клуба любителей интеллектуальных игр «Юный стратег-76.ru» на учебный год 2023-2024уч.г.; очное знакомство членов клуба; - обсуждение перспективного плана деятельности городского клуба (мероприятия, отражение деятельности на сайтах ДОУ), мотивирование педагогов клуба (накопительные баллы, выдача сертификатов, обмен материалами, и т.п.) на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр на год; выстраивание линии, ознакомление с моделью, внешнего сотрудничества с социальными партнерами по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр, портфолио. помощь в составлении перспективного плана деятельности клуба на базе ДОУ, портфолио; Партия игры по интересам: Го, ЖИПТО, шахматы, шашки. | Разработан сценарий установочного семинара для педагогов города. Определены перспективы деятельности клуба на 2023-2024гг. | Проведен установочный семинар для педагогов города Присутствовало 20 человек. Педагоги ДОУ замотивированы на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр. |  |

| 3 | Трансляция опыта работы. Содействовать популяризации клубного движения «Юный стратег- 76.ru» в социальных сетях. | Октябрь 2023 Встреча членов МРЦ: Встреча по вопросу подготовки материалов для трансляции опыта работы по развитию клубного движения; Составление портфолио детей. - Составление и ведение банка данных детей с признаками интеллектуальной одаренностью. | Информирование общественности о деятельности клуба любителей интеллектуальных игр. Обеспечение психолого- педагогическое сопровождение детей с признаками одаренностями, проявляющих интерес к всемирным интеллектуальным играм. | Информирование общественности о деятельности клуба любителей интеллектуальных игр. Обеспечение психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками одаренностями, проявляющих интерес к всемирным интеллектуальным играм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Привлечь внимание общественности к деятельности клуба интеллектуальных игр через освещение в социальных сетях | Функционирование публичной страницы городского клуба в социальных сетях ВК, страниц клубов на сайтах ДОУ | Информирование общественности о деятельности клуба любителей интеллектуальных игр | Информирование общественности о деятельности клуба любителей интеллектуальных игр |  |
| 5 | Инициировать взаимодействие членов клуба на сотрудничество с представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах. | Октябрь 2023 Проведение обучающих семинаров: Встреча с интересными людьми: Президент Московской Федерации Го Санкин Т.В. Мастер–класс для педагогов «Cамая пленительная игра Го». Мастер-класс «Шашки – теория и практика» Сеанс одновременной игры в Го для дошкольников, школьников. | Обеспечено сотрудничество с Московской Федерацией Го, проведены обучающие семинары по Го, шашкам, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач. | Проведен мастер-класс «Самая пленительная игра Го» с президентом Московской Федерации Го Санкином Т.В. Проведен мастер-класс «Шашки – теория и практика» Повышен уровень игровой компетенции участников сообщества. Присутствовало 37 человек |  |
| 6 | Развивать игровые компетенции участников сообщества (детей, педагогов, родителей) через обмен знаниями и опытом | Октябрь 2023 Межсетевой турнир по игре ЖИПТО среди педагогов | Повышен уровень игровой компетенции участников сообщества. | Проведен межсетевой турнир среди педагогов ДОУ. Играли 16 педагогов |  |
| 7 | Информирование общественности о деятельности клуба любителей интеллектуальных игр | Ноябрь 2023 Участие в IX городской презентационной площадке - 2023 «Время первых!» | Представление деятельности Клуба любителей интеллектуальных игр | Проведена стендовая презентация и мастеркласс. Проводили 10 педагогов. |  |
| 8 | Подготовить материалы к участию в Ярмарке социально-педагогических инноваций по теме «Мыслить и побеждать посредством игры Го» в г. Ростов Великий. | Ноябрь 2023 Встреча по вопросу подготовки материалов для трансляции опыта работы в г. Ростов Великий. | Подготовка материалов для трансляции опыта. | Подготовлены материалы для трансляции опыта. | Не выполнено в связи с отсутствием подходящих направлений Ярмарки |
| 9 | Разработать пакет методических материалов. | Ноябрь 2023 Разработка программы сопровождения одаренных детей. - Разработка сценария «Телемост по игре ЖИПТО» | Разработана программы сопровождения одаренных детей, увлеченных интеллектуальными играми. Разработка мероприятий | Разработан сценарий «Телемост по игре ЖИПТО». Разработана программы сопровождения одаренных детей, увлеченных интеллектуальными играми |  |
| 10 | Инициировать взаимодействие членов клуба на сотрудничество с представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах. | Ноябрь 2023 Проведение обучающего семинара «Шахматы – это серьезно. Секреты мастерства» Онлайн-практикум «Решение задач Го: стратегия и мышление» | Выстроено внешнее сотрудничество с центром детского творчества «Юность». Проведено практические занятия с педагогами по игре шахматы, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач. Выстроено внешнее сотрудничество московской федерацией Го | Овладение педагогами практическими навыками и приемами в игре шахматы, го. Присутствовало 18 человек. Присутствовало 15 человек. |  |
| 11 | Совместно с социальными партнерами обеспечить организацию и проведение интеллектуальных турниров и конкурсов среди детей старшего дошкольного возраста и педагогов ДОУ. | Ноябрь 2023 Межсетевой шашечный квест. | Обеспечено выявление, сопровождение, продвижение одаренных и увлеченных дошкольников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм | Проведен межсетевой шашечный квест среди воспитанников детских садов г. Ярославля Присутствовало 16 дошкольников |  |
| 12 | Обеспечить психолого- педагогическое сопровождение одаренных детей дошкольного возраста, проявляющих интерес к всемирным интеллектуальным играм и их продвижение на турниры Всероссийского уровня | Ноябрь 2023 Всероссийский онлайн - турнир ЖИПТО среди воспитанников ДОУ Декабрь 2023 Всероссийский турнир по игре Го в г. Москве (дети старшего дошкольного возраста ДОУ № 235, 125, СОШ 62,10) | Обеспечено выявление, сопровождение, продвижение одаренных и увлеченных дошкольников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм, участие победителей в турнирах Всероссийского уровня. | Проведен турнир по игре ЖИПТО г.Ярославль - Якутия среди воспитанников ДОУ. Играли 16 дошкольников. Играли 4 ребенка. |  |
| 13 | Участие в Ярмарке социально-педагогических инноваций по теме «Мыслить и побеждать посредством игры Го» в г. Ростов Великий. | Декабрь 2023 г. Трансляции опыта работы в ходе Ярмарки социально-педагогических инноваций по теме «Мыслить и побеждать посредством игры Го» в г. Ростов Великий. |  |  | Не выполнено в связи с тем, что не было подходящий направлений в Ярмарке для трансляции опыта |
| 14 | Инициировать взаимодействие членов клуба на сотрудничество с представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах. | Декабрь2023 г. - Научно-практическая конференция «Игра ЖИПТО и современное образование»: Ярославль - Федерация СОНОР- ЖИПТО, республика Саха Якутия - Телемост по игре ЖИПТО: Ярославль - Федерация СОНОР- ЖИПТО, республика Саха Якутия | Выстроено внешнее сотрудничество с Федерацией. Опыт транслирован на межрегиональном уровне. Совместно в соц. партнерами обеспечено участие детей в совместном мероприятии | Проведена научно- Практическая конференция «Игра ЖИПТО и современное образование». Проведен телемост по игре ЖИПТО. |  |

В проект вносились изменения:

- 16.09.2023 Участие во Всероссийском турнире по игре Го в г.Иркутске, педагог ДОУ № 235 занял 3 место. (причина - приглашение от МФГ)

- 17.10.2023 Участие  в проведении стажировки для делегации из Екатеринбургского Дома Учителя. Представлен опыт деятельности Городского Клуба «Юный стратег-76.ru», МДОУ № 235

- 09.11.2023 в Г. Москве В Представительстве Якутии выступление «Игровая технология ЖИПТО в образовательном пространстве ДОО г. Ярославля», МДОУ № 235»

- 16.12.2023 Проведение интерактивного квеста по игре Го для детей и младшего  школьного возраста в г. Москве на Кубке Посла Китая (причина

- приглашение к сотрудничеству).

Отчет составил(а): Галактионова Е.А. старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 183» 18.12.2023 г.