**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сопровождение интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста в условиях развития детского-взрослого сообщества любителей интеллектуальных игр и его взаимодействия с социальными партнерами**»

(название проекта)

**За I квартал 2023/2024 учебного года**

Учреждение  **МДОУ «Детский сад № 183»**

Руководитель проекта Кошлева Н.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| ЯНВАРЬ | | | | | |
| 1 | 1. Разработать сценарий семинара. 2. Отработать механизм   внешнего сотрудничества с социальными партнерами по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр. | 11.01.24  Встреча по вопросу разработки семинара «Преемственность ДОУ и школы – основа партнерства в сопровождении одаренных детей» | Разработан сценарий мероприятия.  Отработан механизм взаимодействия по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр. | Разработан сценарий мероприятия.  Отработан механизм взаимодействия по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр.  Присутствовало все члены МРЦ и соц. партнеры |  |
| 2 | Обеспечить обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность. | 26.01.24  Фестиваль видеороликов (презентаций) по использованию игры ЖИПТО в работе с дошкольниками | Повышен уровень игровой компетентности участников сообщества (детей, педагогов, родителей). | Повышен уровень игровой компетентности участников сообщества (детей, педагогов, родителей).  Приняли участие 4 педагога. |  |
| 3 | Совместно с социальными партнерами обеспечить организацию и проведение интеллектуальных конкурсов среди детей старшего дошкольного возраста | 31.01.24  Интерактивная игра для детей старшего дошкольного возраста «Королевство шахматных задач» с шахматной школой ЦДТ «Юность» | Повышен уровень игровой компетентности участников сообщества (детей, педагогов, родителей). | Повышен уровень игровой компетентности участников сообщества (детей, педагогов, родителей).  Приняли участие дети из 22 детских садов. |  |
|  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  |  |
| 2 | Разработать сценарии мероприятий | Встреча по вопросу разработки сценариев по  1.«Интеллектуальный биатлон»  (решение задач повышенного уровня по играм Го – ЖИПТО или шашки -шахматы) и  2. «Слёт шашечных клубов» | Разработаны сценарии мероприятий | Разработаны сценарии мероприятий. |  |
| 3 | Обеспечить обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность. | 02.02.2024  Обучение учеников 1 класса МУ СШ №10 интеллектуальной игре ЖИПТО СОНОР  22.02.2024  Интеллектуальная викторина «Знатоки ЖИПТО» для учеников 1 класса МУ СШ №10  27.02.24  Семинар «Преемственность ДОУ и школы – основа партнерства в сопровождении одаренных детей» | * Повышен уровень   игровой компетентности участников сообщества (педагогов).   * Активное включение 20   новых педагогов ДОУ в деятельность Клуба. | * Повышен уровень   игровой компетентности участников сообщества (педагогов).   * Активное включение 20   новых педагогов ДОУ в деятельность Клуба. |  |
| 4 | Совместно с социальными партнерами обеспечить организацию и проведение интеллектуальных конкурсов среди детей старшего дошкольного возраста. | 29.02.24  Интеллектуальные соревнования  по решению задач «Интеллектуальный биатлон» | Обеспеченно психолого-педагогическое сопровождения одаренных детей дошкольного возраста, проявляющих интерес к всемирным интеллектуальным играм | Обеспеченно психолого-педагогическое сопровождения одаренных детей дошкольного возраста, проявляющих интерес к всемирным интеллектуальным играм.  Приняли участие 20 детей. |  |
|  | Обеспечить обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность. | 13.02.24  Слёт шашечных клубов  г. Ярославля | Обеспечено обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность. | Обеспечено обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность.  Приняли участие 20 педагогов. |  |
|  |  | МАРТ |  |  |  |
|  | Разработка положений о конкурсах для педагогов ДОУ | 01.03.24  Встреча по вопросу разработки положений   1. «Конкурс методических разработок по интеллектуальным играм», 2. «Конкурс лэпбуков по интеллектуальным играм»: | Разработаны положения о конкурсов лэпбуков. | Разработаны положения о конкурсов лэпбуков.  Приняли участие 15 педагогов |  |
|  | Способствовать активному включению в деятельность новых членов клуба;  обеспечить организацию и проведение интеллектуальных конкурсов среди педагогов ДОУ; | 22.03.24  Городской конкурс лэпбуков по интеллектуальным играм:  **-**Лэпбук: интеллектуальная игра Го  **-** Лэпбук: интеллектуальная игра ЖИПТО  **-** Лэпбук: интеллектуальная игра шашки  **-** Лэпбук: интеллектуальная игра шахматы | Активное включение в деятельность новых членов клуба.  Увеличено количества педагогов – членов городского клуба «Юный стратег-76.ru». | Активное включение в деятельность новых членов клуба.  Увеличено количества педагогов – членов городского клуба «Юный стратег-76.ru». |  |
|  | Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей дошкольного возраста, проявляющих интерес к всемирным интеллектуальным играм и их продвижение на турниры муниципального уровня; | Городской конкурс «Шашечный виртуоз»  19.03-21.03.24 - районные туры  28.03. 24 – городской тур | Обеспечено выявление, сопровождение и продвижение одаренных и увлеченных дошкольников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм, обеспечено участие победителей в муниципальных турнирах. | Обеспечено выявление, сопровождение и продвижение одаренных и увлеченных дошкольников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм, обеспечено участие победителей в муниципальных турнирах.  Присутствовало 32 ребенка из  16 детских садов. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

в период с января по март 2024 г. в проект изменения не вносились.

Отчет составил(а): Галактионова Е.А., старший воспитатель

08.04.24.