

**План работы муниципальной инновационной площадки**

 **«Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей**

**старшего дошкольного возраста**

**к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»**

**2017-2018 учебный год**

**сентябрь 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** **деятельности** | **Технологические** **задания** **участникам** **проекта** | **Форма работы** | **Планируемый результат** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
|  |  | Организационное собрание участников муниципальной площадки  | Получены технологические задания на подготовку спортивно-массовых мероприятий на сентябрь 2017- май 2018 (2-ой год реализации проекта) | 26.09.2017Время – 9.30 | Отв-ый: МДОУ № 183Уч-ки - МДОУ 11, 126, 130, 183, 235; Средние школы № 5, 10, 81, 90 |

**октябрь 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** **деятельности** | **Технологические** **задания** **участникам** **проекта** | **Форма работы** | **Планируемый результат** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Работа в творческих группах по организации и проведению совместных мероприятий  | Разработать сценарии, конспекты, планы совместных спортивных праздников, мероприятий | Для удобства реализации задач муниципального проекта, участники сетевого взаимодействия в рамках МИП поделены на минигруппы по территориальному принципу:1. МДОУ № 183, 235, СШ № 5, 10
2. МДОУ № 109, 11

СШ № 901. МДОУ № 126, 130,

СШ № 81 | Подготовлены планы, конспекты, сценарии совместных мероприятий, направленных на подготовку детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК «ГТО» | 05.10.2017 | Отв-ый: МДОУ № 109, 130, 183Уч-ки - МДОУ 11, 126, 235Средние школы № 5, 10, 81, 90 |

**ноябрь 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** **деятельности** | **Технологические** **задания** **участникам** **проекта** | **Форма работы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Реализация сетевого взаимодействия в мини-группах (территориальное объединение образовательных организаций) в рамках проекта | Подготовка мероприятий согласно годового плана совместной работы  | Спортивные соревнования для обучающихся в начальной школе и воспитанников подготовительных групп «Веселые старты» | 23.11.2017 | Отв-ный: СШ 10Уч-ки: МДОУ 183, 235, СШ 5  |
| Учебная презентация для педагогов образовательных учреждений «История ГТО» | 16.11.2017 | Отв-ный: МДОУ № 109, Уч-ки: МДОУ 11,СШ № 90 |
| Спортивное мероприятие «Будь – здоров!» | 21.11.2017 | Отв-ный: МДОУ № 126, Уч-ки: МДОУ 130,СШ № 81 |

**декабрь 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** **деятельности** | **Технологические** **задания** **участникам** **проекта** | **Форма работы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Реализация сетевого взаимодействия в минигруппах (территориальное объединение образовательных организаций) в рамках проекта | Подготовка мероприятий согласно годового плана совместной работы  | открытый урок по физической культуре «Развитие гибкости и прыжковой подготовки (прыгучести) у детей младшего школьного возраста при сдаче норм ВФСК «ГТО» | 07.12.2017 | Отв-ный: СШ 10Уч-ки: МДОУ 183,МДОУ 235, СШ 5  |
| Мастер-класс учителей физкультуры для инструкторов по физической подготовке ДОО: «ВФСК «ГТО» - из детского сада в школу».   | 14.12.2017 | Отв-ный: СШ № 90 Уч-ки: МДОУ 11,МДОУ № 109 |
| Мероприятия с педагогами: педагогический совет, семинар практикум, педагогическая гостиная. | В течение месяца | Уч-ки: МДОУ 130, МДОУ № 126, СШ № 81 |

**январь 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** **деятельности** | **Технологические** **задания** **участникам** **проекта** | **Форма работы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Реализация сетевого взаимодействия в минигруппах (территориальное объединение образовательных организаций) в рамках проекта | 1.Подготовка и проведение мероприятий по плану в минигруппах2.Подготовка детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к выполнению тестовых заданий в рамках сдачи норм ВФСК ГТО первой ступени3.Межсетевое сотрудничество: дошкольные организации - средние школы - НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга» в рамках готовности детей 6 – 8 лет к участию в фестивале ВФСК ГТО | Экскурсия в школьный музей боевой славы.Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени, взаимодействие с родителями | 18.01.2018 | Отв-ный: СШ 10Уч-ки: МДОУ 183, МДОУ 235, СШ 10  |
| Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени, взаимодействие с родителями | В течение месяца | Отв-ный: СШ № 90, МДОУ 11,МДОУ № 109 |
| «ВСЕ на лыжню!!!!» «Зимние старты»Совместно с родителями.Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени, взаимодействие с родителями | 25.01.2018 | Отв-ный: МДОУ 130, МДОУ № 126, СШ № 81 |

**февраль 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** **деятельности** | **Технологические** **задания** **участникам** **проекта** | **Форма работы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| Реализация сетевого взаимодействия в минигруппах (территориальное объединение образовательных организаций) в рамках проекта | 1.Подготовка и проведение мероприятий по плану в минигруппах2.Подготовка детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к выполнению тестовых заданий в рамках сдачи норм ВФСК ГТО первой ступени3.Межсетевое сотрудничество: дошкольные организации - средние школы - НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга» в рамках готовности детей 6 – 8 лет к участию в фестивале ВФСК ГТО | «Не страшны нам снег и стужа, мы со спортом всегда дружим!» - первенство семейных команд  | 15.02.2018 | Отв-ный: МДОУ 235  |
| «Веселые старты» - праздник, посвященный Дню защитников Отечества | 20.02.2018 | Отв-ный: МДОУ № 109 |
| «Будем в армии служить!» - выступление учащихся начальной школы по строевой подготовке | 21.02.2018 | Отв-ный: СШ № 81 |
| Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени | Подготовка детей 6 – 8 лет к сдаче норм ГТО первой ступени с занесением данных в дневники достижений  | Фиксация результатов мониторинга в базе данных АСИОУ | До 10.02.2018 | Отв-ный: МДОУ 109, 126, 130, 183, 235, МОУ СШ 5, 10, 81, 90 |

**март 2018 год**

|  |
| --- |
| **Инновационная деятельность** |
| № п/п | Мероприятие | Дата,место проведения | Ответственный |
| **Муниципальные инновационные площадки** |
|  | Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90)1. Подготовка детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК «ГТО» первой ступени

Категория участников: все ОУ – участники проекта1. Разработка и утверждение сценария для проведения фестиваля ГТО

Категория участников: творческие группы ОУ – участников проекта1. Круглый стол участниковМИП по подготовке к спортивному фестивалю
2. Семинар - практикум учителя физкультуры МОУ «Средняя школа № 90» «Физкультура для малышей»
3. Совместное спортивное мероприятие «Мы готовы к ГТО!»
 | В течение месяцаДо 23.0327.03МДОУ № 18315.03МОУ № 9020.03 МДОУ № 126 | Фролова Ю.В.Руководители МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90Руководители МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90Первунинская Е.Н.Куприянова Н.Н.Луканина С.В. |

**апрель 2018 год**

|  |
| --- |
| **Инновационная деятельность** |
| № п/п | Мероприятие | Дата,место проведения | Ответственный |
| **Муниципальные инновационные площадки** |
|  | Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90)Спортивный фестиваль в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне!») для детей 6 – 8 лет: сдача тестовых нормативов первой ступени ВФСК ГТО. | 14.04 | Фролова Ю.В.НП «СК «Буревестник – Верхняя Волга»; Усанина Н.С., Луканина С.В., Казанцева А.Н.,Первунинская Е.Н., Сергеева Е.В., Петрова И.В., Теплов С.В., Лежникова И.В., Куприянова Н.Н. |

**май 2018 год**

|  |
| --- |
| **Инновационная деятельность** |
| № п/п | Мероприятие | Дата,место проведения | Ответственный |
| **Муниципальные инновационные площадки** |
|  | Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (МДОУ № 109, 126, 130, 183, 235, СШ № 5, 10, 81, 90)1. Праздник Победы. «Мы помним…». Встреча с ветеранами ВОВ (значение спорта в годы войны)
2. Круглый стол участников МИП «Подводим итоги года. Разработка, утверждение плана работы площадки на следующий год»
3. Мини-чемпионат по общей физической подготовке детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с элементами тестовых заданий по «ГТО»
4. Итоговый праздник спорта и здоровья «ГТО шагает по стране!» или «Максимум спорта, максимум смеха! Так мы быстрее добьемся успеха».
 | 07.0515.0525.0530.05 | Фролова Ю.В.МОУ СШ 81 Лежникова И.В.МДОУ 183 Первунинская Е.Н.МДОУ 235 Сергеева Е.В.МДОУ 109 Усанина Н.С. |